## 问题清单
序号 | 模块 | 页面 | 接口定义 | 接口地址 | 问题类型 | 问题描述 | 期望调整 | 前端现状 | 状态 | 记录日期 | 备注 | 解决 | 备注 | 前端联调结论（2026-10-09）
1 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版列表页卡片 （设计稿 05_出港移库） | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 缺出参 | 出参 list 项中没有任何航班字段（无 fdate / fno / flight），设计稿要求卡片第二行展示「航班信息：20260709/MU2311」 | 出参增加航班日期与航班号，建议对齐出库交接接口的 flight 字段格式（航班日期/航班号） | item_int_exp_move.xml 航班信息行占位 "-"，后端补字段后直接绑定即可 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_251EEE7069754CE995576CDFB70062E1",1) | ✅ 已联调通过：卡片航班信息绑 flight，详情业务类型绑 businessName（f6b3842）
2 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版「运单详情」 移库信息卡片 | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 缺出参 | 出参仅有 opId（操作人ID），无操作人姓名字段；设计稿「移库人」显示姓名（如「张三」） | 出参增加 opUserName（opId 关联 tbl_userinformation 查询姓名），先例：出库交接接口的 hoUserName | 详情页「移库人」暂绑 opId，空值占位 "-" | 待后端排期 | 2026-07-29 |  |  |  | ✅ 已联调通过：后端已新增 opUserName（随 #1 一并解决），详情「移库人」显示姓名（实测张三）
3 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版「运单详情」 （头部时间/业务类型/移库信息） | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 数据不回填 | opId / opdate / businessType 三字段文档均有定义，但实测（2026-07-28 内网）返回值恒为 null，「已移库」记录亦如此 | 移库完成后回填 opId / opdate；businessType 按实际业务返回（本页恒为 IOCO 场景） | 均做空值兜底显示 "-" | 待后端确认 | 2026-07-29 |  |  |  | ✅ 已联调通过：已移库运单 opId/opdate 已回填（实测 MD1 / 2026-09-30 14:16:16）
4 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版筛选弹层「交接人」下拉 （设计稿 02_出库交接） | 国际出港出库交接-分页 / 分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQuery POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 缺入参 | 查询入参没有任何「交接人」筛选字段（hoId 仅存在于出参与 /handover 提交体；入参的 ldId 是组装人，语义不同） | 两个接口入参均增加 hoId（仓管编码，取值同 typeCode/getWHSUserList 返回的 code） | 前端已按 hoId 传参（IntExpOutHandoverViewModel），后端支持后无需改前端；当前该筛选项静默无效 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 根据平板端调整前端参数，与p平安端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：不提供交接人入参，手机筛选「交接人」替换为平板同款「目的站」(fdest)，实测 fdest 过滤生效（b3b8845）
6 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版「待/已交接」Tab 角标计数； 平板端底部统计（合计票数/总重量） | 国际出港出库交接-分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 出参恒为 0 | 任意条件下（含无条件、fdate=2026-07-16 等 pageQuery 有数据的条件）出参 totalPc / totalWeight / wbNumber / cargoWeight 恒为 0，与同条件 pageQuery 的 total（12 / 2 条）不一致。2026-07-29 内网 curl 直调复现 | 修正统计 SQL，使口径与 pageQuery 一致（参照移库模块：IntExpMove/pageQueryTotal 与 pageQuery 口径一致且 moveState 过滤正常） | 手机版 Tab 角标与平板底部统计均显示 0；属既有缺陷（平板端一直如此），非手机版适配引入 | 待后端排期 | 2026-07-29 | 对照：IntExpMove/pageQueryTotal 正常（无条件 wbNumber=68，moveState=0/1 分别 67/1，与 pageQuery 一致）。另注意口径：本接口 wbNumber 为运单票数，而手机版 Tab 角标需要「板箱数」（与 pageQuery total 一致），修复时建议同时增加板箱数字段（如 uldNumber），否则角标将显示票数而非板箱数 | 已解决 | =DISPIMG("ID_173983F5B8B74012A9B1F5942EF40CBD",1) | ✅ 已联调通过：pageQueryTotal 与列表口径一致；Tab 角标改取新增 uldNumber（板箱数）
7 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机版 ULD管理：列表状态标签、 新增/修改的状态选择 | ULD信息-分页查询/新增/更新 | POST /eqm/uld/pageQuery POST /eqm/uld/saveUld POST /eqm/uld/updateUld | 枚举扩展 | 设计稿状态为三态：可用/占用/维修；接口 status 枚举当前仅两态（0 正常 / 1 故障），无「占用」 | status 枚举扩展为三态并明确「占用」的取值（建议 0 可用 / 1 维修 / 2 占用），出入参同步 | UI 三色标签已按三态实现（0→可用绿 / 1→维修红 / 2→占用橙 预留）；选择面板暂只放 可用/维修 两项，待枚举定义后放开「占用」 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 枚举仍使用2项，不新增‘占用’ |  | ✅ 按后端意见调整：移除「占用」预留，状态维持 可用(0)/维修(1) 两态（415b685）
8 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机版 ULD管理：列表卡片「来源」、 筛选弹层「来源」、新增/修改「来源」 | ULD信息-分页查询/新增/更新 | POST /eqm/uld/pageQuery POST /eqm/uld/saveUld POST /eqm/uld/updateUld | 缺字段 | 设计稿有「来源」（空运/陆运），接口出参、保存入参、查询入参均无对应字段 | 新增 source 字段（枚举：空运/陆运，具体编码由后端定义），出参、保存入参、查询筛选入参三处同步支持 | UI 已完整实现：卡片/详情显示（暂恒 "-"）、编辑选择与筛选均按 source 传参（后端静默忽略），后端支持后自动生效 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 |  | ✅ 已联调通过：source 出参/保存入参生效（空运/陆运）；注意查询入参不支持 source，手机筛选已移除「来源」
9 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机版 ULD管理：筛选弹层 「入库时间」「进港航班号」 | ULD信息-分页查询 | POST /eqm/uld/pageQuery | 缺入参 | 查询入参仅 uld / status / uldSuffix；设计稿筛选弹层要求按 入库时间(checkInDate)、进港航班号(ifNo) 过滤，二者仅存在于出参 | pageQuery 增加 checkInDate、ifNo 两个筛选入参 | 筛选弹层已按设计稿实现并传参（checkInDate / ifNo），当前静默无效；后端支持后自动生效 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：筛选改为平板同款 状态+所属航司（status/uldSuffix），移除入库时间/进港航班号
10 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机版 ULD管理：底部批量删除 （全选 + 删除 N 项） | ULD信息-删除 | POST /eqm/uld/deleteUld | 缺接口 | 删除接口仅支持单条（@Query uld）；设计稿要求批量删除 | 提供批量删除接口（入参 uld 列表），或确认单条循环调用可接受 | 前端暂以队列串行逐条调用单条接口实现批删（全部成功后刷新，中途失败即停提示）；数据量大时往返次数多 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决，新增接口/eqm/uld/deleteUldBatch |  | ✅ 已联调通过：批量删除改为一次调用 deleteUldBatch（实测删除 2 条成功）
11 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机版 ULD管理：卡片入库时间、 详情进港航班号 | ULD信息-分页查询 | POST /eqm/uld/pageQuery | 语义待确认 | 出参 ifNo / efNo / checkInDate / checkOutDate 在接口文档中无字段描述；前端按命名推断 ifNo=进港航班号、efNo=出港航班号、checkInDate=入库时间 | 补全字段注释并确认语义与时间格式（checkInDate 是否含时分秒） | 卡片「入库时间」绑 checkInDate、「进港航班号」绑 ifNo；如语义有出入需告知前端调整绑定 | 待后端确认 | 2026-07-29 | 另实测：queryUld（详情）返回的 checkInDate 时分秒归零（00:00:00），与 pageQuery（列表）同一记录的 18:26:28 不一致，需后端统一精度 | 入库时间-inStoreTime，同平板端 |  | ✅ 按后端意见调整：入库时间改绑 inStoreTime，所在港改绑 nowPort（同平板）。注意 inStoreTime 仅传日期会 400，前端已补 00:00:00
12 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「出港待计重」三格统计 （设计稿 03_出港计重 main） | 国际出港待计重-分页搜索 / 条件查询总件数、总重量、运单总数 | POST /IntExpCheckIn/pageQuery POST /IntExpCheckIn/pageQueryTotal | 入参不生效 | 文档定义了 checkIn（0 未入库/2 入库中/1 已入库）与 checkInList 两个入参，但实测（2026-07-29 内网 curl 直调）两接口均静默忽略：传 checkIn=0 / 2 / 不传，返回完全相同（wbNumber 恒 4，列表混含 0 与 2 状态） | 两接口按 checkIn / checkInList 过滤生效，使「待计重/计重中」计数与列表口径一致 | 前端已按 checkIn=0/2 各调一次 pageQueryTotal 取角标数（GjcWeighingViewModel），后端修复后统计自动正确；当前三格统计显示同一总数 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_329FD3CEF8FB4032B7195D1F9EA0FECB",1) | ✅ 已联调通过：三格统计改取 waitCheckInNumber/checkingNumber（实测 6/5/1）。⚠️ pageQuery 的 checkIn 入参仍被忽略，见新增 #40
13 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「出港待计重」筛选弹层 （通道号/承运人/运单类型） | 国际出港待计重-分页搜索 / 条件查询总件数、总重量、运单总数 | POST /IntExpCheckIn/pageQuery POST /IntExpCheckIn/pageQueryTotal | 缺入参 | 设计稿筛选含「通道号 / 承运人 / 运单类型」三项，接口入参均无对应字段（通道号仅存在于 completeCheckIn 提交体；承运人 by0、运单类型 awbType 仅在出参） | 入参增加 passageWayId（通道号，取值同 GJCPASSAGEWAY 字典）、by0（承运人二字码）、awbType（运单类型 code） | 前端已按上述三个参数名传参（后端静默忽略无副作用），后端支持后无需改前端；当前三项筛选静默无效 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：待计重筛选改为平板同款 航班日期/代理人/特码（40edbe7）
14 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「计重记录」筛选弹层 （入库日期起/止） | 国际出港计重记录-分页搜索 / 已计重-条件查询总件数、总重量、运单总数 | POST /IntExpCheckIn/checked/pageQuery POST /IntExpCheckIn/checked/pageQueryTotal | 缺入参 | 设计稿筛选含「入库日期起 / 入库日期止」（对应出参 opDate 收运时间），接口入参只有 fdate（航班日期，单值），无收运时间范围字段 | 入参增加 opDateStart / opDateEnd（收运时间范围，yyyy-MM-dd） | 前端已按 opDateStart / opDateEnd 传参（后端静默忽略无副作用），后端支持后无需改前端；当前两项筛选静默无效 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：计重记录筛选改为平板同款 航班日期/代理人/特码；另实测 dest/opId 入参被忽略，一并移除
15 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「运单详情」通道号字段 （设计稿 03_出港计重 detail） | 国际出港计重记录-分页搜索 | POST /IntExpCheckIn/checked/pageQuery | 缺出参 | 设计稿运单详情展示「通道号」（如「出港收运1」），出参无通道号字段（passageWay 仅在 completeCheckIn 提交体中写入） | 出参增加 passageWay（计重时选定的通道号名称） | 详情页「通道号」空值兜底显示 "-"，后端补字段后改绑即可 | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_B9C1331A2072468EB6191DD99CFA3377",1) | ✅ 已联调通过：运单详情「通道号」显示 passageWay（实测 国际出港通道01）
16 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「计重明细」记录卡片与 「修改记录」页的计重人 | 国际出港已计重-计重明细-根据计重信息查询计重记录列表 | POST /IntExpCheckIn/listRecordByWh | 缺出参 | 出参计重人仅有 opId（操作员编码，如 ADMIN），无姓名字段；设计稿显示姓名（如「张三」）。对照：checked/pageQuery 有 userName（收运人中文名）先例 | 出参增加 opUserName（opId 关联查询姓名） | 计重明细卡片与修改记录页「计重人」暂绑 opId | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_F487FD142C2446FE8F920F9737A4FC20",1) | ✅ 已联调通过：计重明细/修改记录「计重人」显示 opUserName（实测张三）
17 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「出港待计重」卡片 「已提前运抵」置灰态 | 国际出港待计重-分页搜索 | POST /IntExpCheckIn/pageQuery | 数据不回填 | preArrive 提交成功（status=1）后，pageQuery 出参 arriveFlag 仍为 null（2026-07-29 内网实测），前端无法区分已/未提前运抵 | 提前运抵成功后 pageQuery 回填 arriveFlag="1" | 卡片按钮按 arriveFlag=="1" 置灰并显示「已提前运抵」，字段回填后自动生效；当前始终显示可点（重复点击由后端幂等处理） | 待后端排期 | 2026-07-29 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_D35A9FBE46F04F7C8E303C1E543DF6DA",1) | ✅ 已联调通过：arriveFlag 已回填，「已提前运抵」置灰态生效（前端无需改动）
18 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 手机版「开始计重」表单 （托盘数量/托盘自重，设计稿 weighing） | 国际出港待计重-开始计重-分托计重 / 完成 | POST /IntExpCheckIn/splitCheckIn POST /IntExpCheckIn/completeCheckIn | 缺入参 | 设计稿表单含「托盘数量」（输入）与「托盘自重」（手输），两接口入参均无对应字段（平板端托盘自重由 carId 服务端反查；手机版按设计稿无托盘车号输入） | 两接口入参增加 palletNumber（托盘数量）与 carWeight（托盘自重 kg），计重记录（listRecordByWh 出参 carWeight）随之取手输值 | 前端已按 palletNumber / carWeight 传参（仅手机形态携带，后端静默忽略无副作用）；当前手输值不入库，计重记录托盘自重为 0 | 待后端排期 | 2026-07-29 | 2026-07-29 用户拍板：照设计稿做「托盘数量」，不沿用平板「托盘车号」方案 | 已解决，同平板端 | =DISPIMG("ID_7B2E3EC560774B0BA0B3EC445591A531",1) | ✅ 已联调通过：改用 trayNumber + trayTotalWeight（数量×自重，默认 18kg）。实测分托计重 2 托 → trayTotalWeight=36 落库；修改记录保存生效
19 | 国际出港运抵 (IntExpArrive) | 手机版「补充信息」页 （收发货人信息，设计稿 04_出港运抵 supplement） | 国际出港运抵-分单补充收发货人信息（拟） | POST /IntExpArrive/haWb/supplement（拟定路径，后端未提供） | 缺接口 | 设计稿要求对分单补充收/发货人姓名、国家代码、通讯方式、联系号码、地址；api-doc 搜索 IntExpArrive、HaWb 关键字均无匹配的分单更新接口（仅国际进港有对应的 IntImpAirManifest/complete）。2026-07-30 内网实机实测：前端已完整实现表单与批量提交（参照 Pad 端国际进港「收发货人信息」页的批量应用模式），点击「确定」真实发出请求，后端返回 404 Not Found 【2026-07-31 复核】api-doc 确认 IntExpArrive 仅 5 个接口、无独立补充信息接口；但 /IntExpArrive/declare 入参 schema 已含收发货人全套字段（consignee/consigneeName/consigneeAddress/consigneeCode/consigneeComType/consigneeCountryCode/cneeTel 等）——补充信息可能设计为随申报（declare）一并提交，而非独立保存 | 新增分单批量更新接口（建议路径 IntExpArrive/haWb/supplement，POST，请求体为 GjcHaWb 数组，仅需 haWbId + consignor*/consignee* 字段），参照 IntImpAirManifest/complete 的实现方式 【复核后调整】二选一请后端/产品确认：① 确认补充信息随 declare 提交即可生效（前端改为并入申报请求，无需新接口）；② 若需申报前独立保存，请基于 declare 的同一 bean 提供独立保存接口 | 前端 UI 与提交链路已完整实现（IntExpArriveSupplementViewModel），当前保存会提示"保存失败"，等后端接口就绪后无需改前端 | 待后端排期 | 2026-07-30 | 2026-07-31 复核：非纯缺接口，declare 已含字段，待确认提交口径 | 目前无需该页面 |  | ✅ 按后端意见调整：删除「补充信息」页及入口（b522efa）
20 | 国际出港运抵 (IntExpArrive) | 手机版「待运抵/已运抵」Tab | 国际出港运抵-分页 / 分页合计 | POST /IntExpArrive/pageQuery POST /IntExpArrive/pageQueryTotal | 缺入参 | 设计稿按「申报状态是否为空」分待运抵/已运抵两个 Tab，但两接口入参均无申报状态相关字段（declareStatus 只出现在出参） | 两接口入参增加 declareStatus（或等价的已申报/未申报枚举），使 Tab 角标与列表能按真实全量数据统计，而非仅统计客户端已加载的部分 | 前端按 declareStatus 是否为空客户端拆分（分页仍统一请求，不影响原有 wbNo/fdate/fno/agentCode 等参数）；Tab 角标为"当前已加载数据"的统计，非全量精确值，随用户下拉加载更多逐步趋于准确 | 待后端排期 | 2026-07-30 |  | 已解决，同平板端arrivalStatus查询 |  | ✅ 已联调通过：Tab 改 arrivalStatus=0/1 服务端过滤，实测 6/2 与列表一致。另实测 agentCode 被忽略，手机筛选移除「代理」
21 | 国际出港查询 (IntExpSearch) | 手机版列表页「三格统计」 （设计稿 06_出港查询：总票数/已入库/已离港） | 国际出港查询-分页 / 分页合计 | POST /IntExpSearch/pageQuery POST /IntExpSearch/pageQueryTotal | 入参不生效 + 缺出参 | 设计稿三格统计需要「已入库」「已离港」分项票数；pageQueryTotal 出参仅有 wbNumber/totalPc/totalWeight 无分项计数；文档中定义的入参 isFclose（筛选航班是否关闭）2026-07-31 内网 A/B 实测：pageQuery 与 pageQueryTotal 均静默忽略（同条件加 isFclose=true 前后 total/wbNumber 完全一致，含全量 72 票与单日 2 票两组对照） | 方案一：让 isFclose 入参真实生效（已离港=isFclose:true 的 wbNumber，已入库=总-已离港）；方案二：pageQueryTotal 出参直接增加 storedNumber（入库中）/ departedNumber（已离港）分项计数 | 前端暂对「已加载列表数据」客户端计数（判定口径：fclose 非空=已离港，否则 opDate 非空=已入库），与卡片状态标签同源；数据超过一页时统计非全量精确值，随下拉加载趋于准确 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 无入库、离港入参，起始时间参数无意义； |  | ✅ 已联调通过：统计取 storedNumber/departedNumber。实测 beginDate/endDate 仅在带 dateState 时生效，手机筛选新增「日期类型」(入库/离港，同主干平板)（d2340d4）
22 | 国际出港查询 (IntExpSearch) | 手机版「出港详情-运单信息」 （设计稿 06_出港查询 详情页） | 国际出港查询-详情 | POST /IntExpSearch/detail | 缺出参 | 设计稿详情页含「锁定状态」「计费重量」两个字段；detail 出参 data 无 schema 定义（Map），2026-07-31 实机核对返回的 maWb/maWbM 中均无 lockStatus（锁定状态）与 cashWeight/chargeWeight（计费重量）字段 | detail 出参（maWb 或 maWbM）增加锁定状态与计费重量字段 | 手机详情页两字段已按设计稿占位展示，当前空值兜底 "--"；后端补字段后前端只需对齐字段名 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 无需这两个字段 |  | ✅ 按后端意见调整：详情移除「锁定状态」「计费重量」
23 | 国际出港仓库 (IntExpStorageUse) | 手机版「筛选弹层」 （设计稿 07_出港仓库） | 国际出港库位操作-分页 / 分页合计 | POST /IntExpStorageUse/pageQuery POST /IntExpStorageUse/pageQueryTotal | 缺入参 | 设计稿筛选弹层含「运单类型」「业务类型」「品名(中)」三项；两接口入参均无 awbType/businessType/goodsCn 字段（api-doc 文档核对，入参仅 fdate/fno/wbNo/likeNo/spCode/dest/agentCode/location/clearNormal/checkIn/reviewStatus 等） | 两接口入参增加 awbType（运单类型）/ businessType（业务类型）/ goodsCn（中文品名模糊）三个筛选字段 | 手机筛选弹层三项已按设计稿完整实现并随请求传参（后端静默忽略无副作用），后端补齐入参后前端零改动自动生效 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：筛选改为平板同款 航班日期/航班号/库位/清仓结果（实测 agentCode/spCode/dest/awbType/goodsCn 均被忽略）（a431c09）
24 | 国际出港仓库 (IntExpStorageUse) | 手机版列表页「三格统计」 （设计稿 07_出港仓库：总票数/未清仓/已清仓） | 国际出港库位操作-分页合计 | POST /IntExpStorageUse/pageQueryTotal | 待实测确认 | 设计稿三格统计需要「未清仓」「已清仓」分项票数；接口文档入参含 clearNormal（清仓正常 0/1），前端按同条件 + clearNormal=0/1 各请求一次取 wbNumber 作分项计数；因 2026-07-31 适配当日开发机不在内网，clearNormal 过滤是否真实生效未做 A/B 实测（参照 IntExpSearch/isFclose 有文档定义但被静默忽略的先例，需实测确认） | 确认 pageQueryTotal 的 clearNormal 过滤真实生效；若未生效请修复，或出参直接增加 clearedNumber/unclearedNumber 分项计数 | 手机端每次查询发 3 次 pageQueryTotal（全量/未清仓/已清仓），平板端保持 1 次不变；若后端过滤未生效，三格会显示相同数字 | 待实测 | 2026-07-31 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_51D05AB8029B47E398CB20CF5909E914",1) | ✅ 已联调通过：统计取 notClearNumber/clearNumber，一次请求（实测 7/7/0）。⚠️ 列表 total 与统计 wbNumber 不一致，见新增 #38
25 | 国际进港仓库 (IntImpStorage) | 手机版「筛选弹层」 （设计稿 08_进港仓库） | 国际进港库位操作-分页 / 分页合计 | POST /IntImpStorage/pageQuery POST /IntImpStorage/pageQueryTotal | 缺入参 | 设计稿筛选弹层含「代理」「特码」「运单类型」「业务类型」「品名(中)」五项；两接口入参均无对应字段（api-doc 文档核对，入参仅 fdate/fno/wbNo/hno/fdep/location/clearNormal/fid 等，比出港仓库同名接口还少 agentCode/spCode） | 两接口入参增加 agentCode（代理）/ spCode（特码）/ awbType（运单类型）/ businessType（业务类型）/ goodsCn（中文品名模糊）五个筛选字段 | 手机筛选弹层五项已按设计稿完整实现并随请求传参（后端静默忽略无副作用），后端补齐入参后前端零改动自动生效；始发站筛选走已有 fdep 入参 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：筛选改为平板同款 航班日期/航班号/库位/清仓结果。⚠️ 该接口当前所有过滤均不生效，见新增 #37（1229ecc）
26 | 国际进港仓库 (IntImpStorage) | 手机版列表页「三格统计」 （设计稿 08_进港仓库：总票数/未清仓/已清仓） | 国际进港库位操作-分页合计 | POST /IntImpStorage/pageQueryTotal | 待实测确认 | 同出港仓库 #24：前端按同条件 + clearNormal=0/1 各请求一次取 wbNumber 作未清仓/已清仓分项计数；适配当日开发机不在内网，clearNormal 过滤是否真实生效未做 A/B 实测 | 确认 pageQueryTotal 的 clearNormal 过滤真实生效；若未生效请修复，或出参直接增加分项计数 | 手机端每次查询发 3 次 pageQueryTotal，平板端保持 1 次不变 | 待实测 | 2026-07-31 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_D0D00473D3704EA2875CC4C202490C4D",1) | ✅ 已联调通过：统计取 notClearNumber/clearNumber（实测 48/42/5）
27 | 国际进港查询 (IntImpSearch) | 手机版「进港详情-运单信息」 （设计稿 08_进港仓库 详情页，进港仓库卡片点击进入） | 国际进港查询-详情 | POST /IntImpSearch/detail | 待实测确认 | 设计稿详情页含「始发站」「中转站」「目的站」「UN编号」「入库时间」字段；平板变体未绑定这些字段，detail 出参无 schema 定义（Map），手机版按出港同名字段推断绑定 dep/dest1/dest/unNumber/opDate，是否真实存在待内网实测（mock 层面绑定链路已验证） | 确认 detail 出参 maWb 含 dep/dest1/dest/unNumber/opDate 字段；缺失的请补充 | 手机详情页字段已按设计稿完整展示，空值兜底 "--"；若后端字段名不同前端仅需改 key | 待实测 | 2026-07-31 |  | 按照平板端修改，无经停站 | =DISPIMG("ID_3DF66CB87C5A4A8B806AF1844CB61682",1) | ✅ 按后端意见调整：详情改为 航程(range，无经停站)/UN编号/锁定状态/出库时间(dlvTime)，与平板一致
28 | 国际进港提取出库 (IntImpPickUpDlv) | 手机版「筛选弹层/列表卡片/详情页」 （设计稿 09_提取出库） | 国际进港提取出库-分页 | POST /IntImpPickUpDlv/pageQuery | 缺入参 + 缺出参 | ① 设计稿筛选弹层含「航班日期」，pageQuery 入参无 fdate（有 fno/beginDate/endDate+dateType，但 dateType 仅 0 入库/1 离港，无航班日期口径）；② 设计稿卡片含「提货车辆」（车牌号），出参无车牌字段（dlvName/dlvPhone/dlvIdType 为提货人信息）；③ 设计稿详情页含「目的港」「业务类型」，出参无 dest/businessName 字段（dest 仅在入参） | ① pageQuery 入参增加 fdate（航班日期）；② 出参增加提货车辆车牌字段（提货登记录入的车牌）；③ 出参增加 dest（目的港）与 businessName（业务类型名称） | ① 航班日期筛选已按设计稿实现并以 fdate 预留传参；② 提货车辆固定显示占位 "--"；③ 目的港/业务类型显示占位 "--"；后端补齐后前端只需绑字段 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 根据平板端调整前端参数，与平板端查询参数保持一致 |  | ✅ 按后端意见调整：筛选改为平板同款 缴费日期起止/代理人/特码；移除提货车辆/目的港/业务类型占位；运单号入参 no→wbNo（cca62aa）。测试环境该接口暂无数据，展示待复核
29 | 国际进港提取出库 (IntImpPickUpDlv) | 手机版「待出库/已出库 Tab」 （设计稿 09_提取出库） | 国际进港提取出库-分页 / 分页合计 | POST /IntImpPickUpDlv/pageQuery POST /IntImpPickUpDlv/pageQueryTotal | 待实测确认 | Tab 按文档定义的 outState 入参过滤（0 未出库/1 已出库，Tab 角标为同条件 + outState=0/1 各调一次 pageQueryTotal）；适配当日开发机不在内网，outState 过滤是否真实生效未做 A/B 实测（请求体已抓包证实正确携带 outState）；「出库人」绑 dlvName（文档无描述，按提货人语义推断）待确认 | 确认 pageQuery/pageQueryTotal 的 outState 过滤真实生效；确认出库操作人姓名的出参字段（dlvName 是否即出库人） | 手机端每次查询发 3 次 pageQueryTotal（全量/待出库/已出库），平板端保持 1 次不变 | 待实测 | 2026-07-31 |  | 已解决，根据outState查询未出库和已出库 |  | ✅ 已联调：Tab 按 outState 过滤（请求体已确认）；「出库人」改绑新增出参 refUserName（dlvName 为提货人）。测试环境暂无数据，展示待复核
30 | 国际进港查询 (IntImpSearch) | 手机版列表页「三格统计」 （设计稿 10_进港查询：总票数/已入库/已出库） | 国际进港查询-分页合计 | POST /IntImpSearch/pageQueryTotal | 缺出参 | 设计稿三格统计需「已入库」「已出库」分项票数；pageQueryTotal 出参仅 wbNumber/totalPc/totalWeight 无分项计数（同出港查询 #21）。手机版筛选 9 项入参（beginDate/endDate/fno/agentCode/spCode/origin/awbType/businessType/goods）已逐一对照 api-doc 确认存在，无入参缺口 | 出参增加已入库/已出库分项票数（口径：dlvTime 非空=已出库，inDate 非空且未出库=已入库） | 已入库/已出库暂为已加载列表数据的客户端计数（与卡片状态标签同口径），总票数为服务端全量口径 | 待后端排期 | 2026-07-31 |  | 已解决 | =DISPIMG("ID_F5232556FEBE439E95DC39C23EACF136",1) | ✅ 已联调通过：统计取 storedNumber/departedNumber（实测全量 123/119/4，当日 1/1/0）（68e6c7c）
31 | 国内进港移库 (DomImpMove) | 手机版全页面 （设计稿 11_进港移库：列表/详情/拍照上传） | 【归属更正】进港移库设计稿归属 | （原预接 /IntImpMove/* 四接口已删除） | 归属更正 | 【2026-08-03 更正】设计稿 11「进港移库」实际归属国内进港移库（DomImpMove，后端 8 接口齐全，Pad 首页「国内进港→进港移库」既有页面），原「国际进港移库模块缺失」为前端归属判断错误，本条作废。原按 IntExpMove 约定预接的 IntImpMove 前端实现已整体删除，手机端已重新适配到 DomImpMove（双 Tab 走 search/searchMoved，拍照上传走 modify 三字段，2026-08-03 内网实机验证通过） | 无需后端处理（AppIntImpMove 权限串需求同步作废） | 手机端已重新适配：GnjMoveStashListActivity 双形态 + 详情/拍照上传两个手机专属新页，复用 DomImpMove 既有接口 | 已更正作废 | 2026-07-31 | 更正日期 2026-08-03；衍生的真实缺口见 #32~#34 | 无需解决 |  | — 无需处理（已作废）
32 | 国内进港移库 (DomImpMove) | 手机版筛选弹层 （设计稿 11_进港移库） | 国内进港移库-分页搜索 / 移库完成分页搜索 | POST /DomImpMove/search POST /DomImpMove/searchMoved | 入参未实现 | 文档定义的入参 fdate（航班日期）/ fno（航班号）/ spCode（特码）实测被后端静默忽略：fno=XX9999、fdate=2020-01-01、spCode=NOR 均返回与无条件时相同的全量 3 条；对照组 wbNo（total 3→1）与 awbType=CICO（total 3→0）过滤正常（2026-08-03 内网 Proxyman A/B，flow 911/920/951/966/986/1027） | 按文档定义实装 fdate/fno/spCode 三个查询条件（search 与 searchMoved 同步） | 手机筛选弹层四项已按设计稿完整实现并正常传参（运单类型 awbType 已生效）；航班日期/航班号/特码三项待后端实装后自动生效 | 待后端排期 | 2026-08-03 |  | 已解决,新增fdate、fno、spCode入参 |  | ✅ 已联调通过：fdate/fno/spCode 生效（实测 fno=MU2222 待移库 0 / 已移库 2），前端零改动
33 | 国内进港移库 (DomImpMove) | 手机版「运单详情」 移库信息卡片 | 国内进港移库-移库完成分页搜索 / 详情 | POST /DomImpMove/searchMoved GET /DomImpMove/detail | 缺出参/不回填 | 出参 opId（操作人id）/ opDate（操作时间）实测恒为 null（已移库运单亦然），且无操作人姓名字段；设计稿「移库信息」卡要求展示移库人姓名与移库时间。注：searchMoved 出参 moveId 形如 CICO240617155016，疑似内嵌移库时间戳，但无文档语义，前端未解析 | ① 移库完成数据回填 opId/opDate；② 增加操作人姓名出参（先例：出库交接 hoUserName、出港移库问题 #2） | 详情页「移库人/移库时间」已绑 opId/opDate，空值占位 "-"，后端回填即显示 | 待后端排期 | 2026-08-03 | 与 #2（出港移库无操作人姓名）同类 | 已解决,新增接口/DomImpMove/movedDetail |  | ✅ 已联调通过：searchMoved 已回填 opId/opDate/opUserName，详情「移库人」显示姓名（6f813f9）
34 | 国内进港移库 (DomImpMove) | 手机版拍照上传页 （已移库运单入口） | 国内进港移库-移库完成分页搜索 | POST /DomImpMove/searchMoved | 缺出参（前端已规避） | searchMoved 出参没有 pic/originalPic/picNumber 三个交接图片字段（search 有），已移库运单从列表进拍照上传页时拿不到已有照片 | 建议 searchMoved 出参补齐三个图片字段，与 search 对齐 | 前端已规避：拍照上传页进入时统一先调 GET /DomImpMove/detail 回填已有照片，不依赖列表出参 | 低优先级 | 2026-08-03 | 前端已规避，仅提示后端对齐两接口出参 | 已解决,新增接口/DomImpMove/movedDetail |  | ✅ 已联调：已移库照片改经 movedDetail(moveId) 回填。⚠️ 已移库运单无 mawbId 导致无法提交照片，见新增 #39
35 | ULD信息 (eqm/uld) | 手机/平板 ULD管理：顶部搜索ULD编号 |  | POST /eqm/uld/pageQuery | 接口报错 | 只要携带 uld 入参（完整号 PMC33442MU、前缀 PMC、部分号 33442 均如此）即返回 HTTP 500；不带 uld 正常。平板与手机的 ULD 搜索均受影响 | 修复 uld 条件查询（建议支持模糊匹配） | 前端按 uld 正常传参，后端修复后自动生效 | 待后端排期 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：修复 uld 条件查询（建议支持模糊匹配）｜前端现状：前端按 uld 正常传参，后端修复后自动生效
36 | ULD信息 (eqm/uld) | ULD 新增 |  | POST /eqm/uld/saveUld | 接口报错 | 请求体缺 maxVolume 或 maxWeight 时返回 HTTP 500（实测仅缺其一即报错），而非业务校验提示 | 服务端判空并返回可读的业务提示（或允许为空） | 手机新增表单已按平板补充「最大装载容积/最大载重」为必填并前端校验，规避该 500 | 待后端确认 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：服务端判空并返回可读的业务提示（或允许为空）｜前端现状：手机新增表单已按平板补充「最大装载容积/最大载重」为必填并前端校验，规避该 500
37 | 国际进港仓库 (IntImpStorage) | 手机/平板 进港仓库列表 |  | POST /IntImpStorage/pageQuery | 入参不生效 | 所有过滤条件均被忽略：wbNo/fno/fdate/location/clearNormal/fdep 任意取值 total 恒为 48（含平板自用的运单号/航班号/库位/清仓结果）；pageQueryTotal 正常 | 修复 pageQuery 查询条件 | 前端按平板口径传参，后端修复后自动生效 | 待后端排期 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：修复 pageQuery 查询条件｜前端现状：前端按平板口径传参，后端修复后自动生效
38 | 国际出港仓库 (IntExpStorageUse) | 手机版三格统计 vs 列表 |  | POST /IntExpStorageUse/pageQuery POST /IntExpStorageUse/pageQueryTotal | 口径不一致 | 同条件下列表 total 与统计 wbNumber 不一致：无条件 5 vs 7；fno=MU2222 时 2 vs 3 | 统一两接口统计口径 | 总票数取 pageQueryTotal.wbNumber，与列表条数可能不一致 | 待后端确认 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：统一两接口统计口径｜前端现状：总票数取 pageQueryTotal.wbNumber，与列表条数可能不一致
39 | 国内进港移库 (DomImpMove) | 手机版已移库运单「拍照上传」 |  | POST /DomImpMove/searchMoved GET /DomImpMove/movedDetail POST /DomImpMove/modify | 缺出参 | 已移库运单 searchMoved 与 movedDetail 出参均无 mawbId，而 modify 以 mawbId 定位运单（不传返回「未能获取到运单id」），已移库运单无法补传照片 | searchMoved/movedDetail 出参补 mawbId，或 modify 支持按 moveId 更新 | 照片回填已改走 movedDetail；提交时提示「已移库运单缺少运单ID，暂不支持提交照片」 | 待后端排期 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：searchMoved/movedDetail 出参补 mawbId，或 modify 支持按 moveId 更新｜前端现状：照片回填已改走 movedDetail；提交时提示「已移库运单缺少运单ID，暂不支持提交照片」
40 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 待计重列表 checkIn 过滤 |  | POST /IntExpCheckIn/pageQuery | 入参不生效 | checkIn=0 / 2 列表均返回全部 6 条（文档定义 0 未入库/2 入库中）；统计分项 waitCheckInNumber/checkingNumber 正确 | 低优先级：pageQuery 按 checkIn 过滤生效或从文档移除该入参 | 手机三格统计已改用统计分项，不依赖该过滤 | 低优先级 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：低优先级：pageQuery 按 checkIn 过滤生效或从文档移除该入参｜前端现状：手机三格统计已改用统计分项，不依赖该过滤
41 | 国际出港计重 (IntExpCheckIn) | 计重记录「通道号」 |  | POST /IntExpCheckIn/splitCheckIn POST /IntExpCheckIn/checked/pageQuery | 待确认 | 分托计重提交带 passageWay=国际出港通道02 后，checked/pageQuery 该运单记录 passageWay 为 null（completeCheckIn 的记录有值） | 确认分托计重是否也应回写通道号 | 运单详情「通道号」空值兜底「-」 | 待后端确认 | 2026-10-09 | 前端联调新发现 |  |  | 🆕 联调新发现，待后端处理｜期望：确认分托计重是否也应回写通道号｜前端现状：运单详情「通道号」空值兜底「-」
42 | 国际出港运抵 (IntExpArrive) | 手机版「待运抵/已运抵」Tab + 角标 （禅道 Bug #627） | 国际出港运抵-分页 / 分页合计 | POST /IntExpArrive/pageQuery POST /IntExpArrive/pageQueryTotal | 入参不生效 | arrivalStatus=0（待运抵）返回了已申报运单：78133335691（declareStatus=01）、78133364645（W）、78133351813（E）；arrivalStatus=1（已运抵）仅返回 2 票 declareStatus=01。对 78133364645 再次申报，后端报「运抵已申报，不可重复操作」，与列表归类矛盾（2026-10-14 内网直调 + 模拟器复现） | 已发起申报的运单（至少 declareStatus=01 / W）归入 arrivalStatus=1；declareStatus=E 的归属由后端确定；pageQuery 与 pageQueryTotal 口径保持一致 | 前端按 Tab 透传 arrivalStatus=0/1（与平板同参数），不做客户端二次过滤 | 待后端排期 | 2026-10-14 | 禅道 Bug #627 |  |  | 🆕 禅道 Bug 排查发现，待后端处理｜期望：已申报运单（01/W）归入 arrivalStatus=1｜前端现状：按 Tab 透传 arrivalStatus
43 | 国际进港提取出库 (IntImpPickUpDlv) | 手机版「待出库/已出库」Tab + 角标 （禅道 Bug #628） | 国际进港提取出库-分页 / 分页合计 | POST /IntImpPickUpDlv/pageQuery POST /IntImpPickUpDlv/pageQueryTotal | 入参不生效 | 待出库运单点「出库」后，该票在任何条件下都查不到：不带条件、outState=0、outState=1、chargeFlag=0/1、beginDate~endDate 全年（含再加 outState=1），pageQuery 与 pageQueryTotal 均返回 0 条（2026-10-14 内网直调）。出库后记录被整体排除，outState=1 未生效 | outState=1 返回已出库记录（含 dlvTime、出库人 refUserName）；outState=0 只返回未出库记录 | 前端按 Tab 透传 outState=0/1；测试环境当前无待出库数据，后端修复后需先造一票缴费数据再回归 | 待后端排期 | 2026-10-14 | 禅道 Bug #628 |  |  | 🆕 禅道 Bug 排查发现，待后端处理｜期望：outState=1 返回已出库记录｜前端现状：按 Tab 透传 outState

## 字段语义备忘
接口/模块 | 字段 | 语义（走查确认，以 api-doc 为准）
IntExpOutHandover 出参 | transArea | 库位/待配运区域——列表卡片与详情页「库位」绑它（平板端同源）
IntExpOutHandover 出参 | location | 待配运操作（/waitingTrans）写入的库位名
IntExpOutHandover 入参 | ldId | 组装人（中文名），不是交接人
IntExpOutHandover 出参 | hoUserName / hoId | 交接人姓名（后端关联查询）/ 交接人编码
IntExpOutHandover 入参 | handoverState | 交接状态（integer，0 未交接 / 1 已交接）——不是 hoState
IntExpMove 入参 | moveState | 移库状态（integer，0 未移库 / 1 已移库）
typeCode/getSpecialCodeByParam | flag / ieFlag | flag=1 国际；ieFlag 必须传空串（传 "E" 返回空数组）
IntExpCheckIn 入参 | likeNo | 并非任意模糊：按 8 位 no 匹配（传 8 位 no 命中；传 11 位 wbNo 或部分号均 0 条）。11 位全号须走 wbNo 精确查询（2026-07-29 实测）
IntExpCheckIn 入参 | checkIn / checkInList | 文档有定义但两接口（pageQuery/pageQueryTotal）实测均忽略，见问题 #12
IntExpCheckIn/checked 出参 | userName / opDate | 收运（计重）人中文名 / 收运（计重）时间——记录卡片「计重人·计重时间」绑它们
IntExpCheckIn/checked 出参 | checkInPc / checkInWeight / checkInVolume | 入库（运抵）件数/重量/体积——记录卡片三格统计绑它们
字典 | 运单类型（国际出港） | DictUtils.getWaybillTypeList2(ieFlag="E", type="IO")，实测返回 3 项（国际转国际/国际直航/经国内航班出境）
IntExpArrive 出参 | declareStatus / arrivalStatus | 申报状态码：01=正常(绿)/W=靛蓝态/其余非空=异常态(琥珀)。declareStatus 在 GjcMaWb(主单)，arrivalStatus 在 GjcHaWb(分单)，两者同一套编码，手机版三色标签统一映射
IntExpArrive 出参 | haWbList[].response / arrivalOpDate | 回执文本内容 / 回执对应的运抵操作时间，2026-07-30 实机确认真实存在非空数据（如"单一窗口回执内容：45201 ..."）
Android 平台坑（非接口） | RecyclerView + View.GONE | RecyclerView/LinearLayoutManager 不会像普通 ViewGroup 那样让 GONE 的 item 自动塌陷为 0 高度——仍按测量高度参与滚动区域计算，导致"隐藏"卡片在列表里留下空白（2026-07-30 出港运抵 Tab 切换实机截图验证）。Tab/分类过滤必须在数据层做（把过滤后的子集整体 refresh 给 adapter），不能靠给 item 根节点加 visibility 绑定
Android 平台坑（非接口） | Serializable Intent 传递 + @Transient 字段 | Kotlin 的 @Transient 注解等价于 JVM transient 修饰符，Java 对象序列化（Intent.putExtra(Serializable) 走的机制）会跳过 transient 字段的恢复，反序列化后这些字段为 null。GjcMaWb/GjcHaWb 的 checked/showMore/actionMenuVisible 均标了 @Transient（本意是避免 Gson 网络请求序列化 ObservableBoolean 内部结构出错），通过 Intent 传递这些 Bean 后若直接调用 .checked.set(...) 会 NPE 崩溃（2026-07-30 出港运抵分单明细页全选实机崩溃验证）。修复：接收方 initOnCreated 里对列表做 .map{it.copy()} 重新走一遍类体初始化逻辑补上

## 已解决归档
序号 | 模块 | 页面 | 接口定义 | 接口地址 | 问题类型 | 问题描述 | 期望调整 | 前端现状 | 状态 | 记录日期 | 备注
（后端修复并前端联调通过后，把「问题清单」中的整行移到本表，并在备注注明修复版本与验证日期；本行为说明，勿删）
5 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版「待交接/已交接」Tab + Tab 角标计数 | 国际出港出库交接-分页 / 分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQuery POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 待验证 | 第一版前端误传 hoState（文档中不存在），两个 Tab 返回同一批数据，曾被误判为「后端不支持」。查 api-doc 确认正确参数名为 handoverState（integer，0 未交接 / 1 已交接），前端已于 2026-07-29 改正 | 无需后端改动（如实机验证 handoverState=0/1 过滤仍不生效，再升级为后端缺陷） | 前端已改为 handoverState，待内网实机复核过滤与角标计数生效 | 已解决 | 2026-07-29 | 前端已改为 handoverState 并验证通过（2026-07-29 内网模拟器）：pageQuery 传 0/1 分别返回 8/4 条且状态纯净，字符串 "0"/"1" 形式同样生效；App 端 Tab 切换请求体与列表行为均正确。原备注：状态类入参文档类型为 integer，前端传字符串 "0"/"1" 依赖 Jackson 隐式转换（移库页实测可用）

## 使用说明
后端接口对接问题清单（5.5 寸手机端适配）
用途：手机端适配过程中发现的接口缺陷/缺失能力，按「模块 → 页面 → 接口定义 → 接口地址」索引，作为与后端开发的对接文档。
维护规则（前端/AI 侧）：
1. 每适配完一个页面，新问题追加到「问题清单」表末尾，序号递增，记录日期写当天；
2. 后端修复并联调通过后，整行移入「已解决归档」表，备注注明修复版本与验证日期；
3. 所有入参/出参以 api-doc MCP（AgentFox）中的最新接口文档为准核对，查询方法见项目内 .claude/skills/phone-adapt/references/api-doc.md；
4. 走查中确认过的字段语义写入「字段语义备忘」表，避免重复排查；
5. 「状态」列取值：待后端排期 / 待后端确认 / 前端已改待验证 / 已解决（移入归档）。
维护记录：
2026-07-29 初版，覆盖「出港移库」「出库交接」两页走查结论（问题 1~5）。
2026-07-29 内网模拟器验证：handoverState 过滤生效（问题 5 移入归档）；新增问题 6（出库交接 pageQueryTotal 出参恒 0）。
2026-07-29 App 端到端复核（fdate=2026-07-16）：待交接 Tab 返回 PMC87990MU、已交接 Tab 返回 PMC87666MU（交接人张三），与后端直调结果一致；Tab 角标因问题 6 恒显示 0。
2026-07-29 「01 ULD管理」适配走查：新增问题 7~11（状态三态、来源字段、筛选入参、批量删除接口、ifNo/checkInDate 语义）。
2026-07-29 「03 出港计重」适配走查：新增问题 12~18（checkIn 过滤不生效、主列表筛选三入参、入库日期范围、通道号出参、计重人姓名、arriveFlag 不回填、托盘数量/自重入参）；字段语义备忘补 likeNo 匹配规则等 5 条。
2026-07-30 「04 出港运抵」适配走查：新增问题 19~20（补充信息保存接口缺失、Tab 无申报状态查询参数）；字段语义备忘补充 declareStatus/arrivalStatus 编码含义、回执字段真实性确认，以及两条 Android 平台坑（RecyclerView GONE 不塌陷高度、Serializable+@Transient 反序列化为 null）。
2026-10-09 后端反馈联调：#1~#34 逐项内网直调 + 5.5 寸模拟器端到端验证，结论写入问题清单 P 列；按后端意见对齐平板查询参数；新增问题 #35~#41（联调新发现）。
2026-10-14 禅道 Bug #620~#635 修复排查：新增问题 #42~#43（出港运抵 arrivalStatus 归类错误、提取出库出库后 outState=1 查不到记录），均经内网直调确认。