## 问题清单
序号 | 模块 | 页面 | 接口定义 | 接口地址 | 问题类型 | 问题描述 | 期望调整 | 前端现状 | 状态 | 记录日期 | 备注
1 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版列表页卡片 （设计稿 05_出港移库） | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 缺出参 | 出参 list 项中没有任何航班字段（无 fdate / fno / flight），设计稿要求卡片第二行展示「航班信息：20260709/MU2311」 | 出参增加航班日期与航班号，建议对齐出库交接接口的 flight 字段格式（航班日期/航班号） | item_int_exp_move.xml 航班信息行占位 "-"，后端补字段后直接绑定即可 | 待后端排期 | 2026-07-29
2 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版「运单详情」 移库信息卡片 | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 缺出参 | 出参仅有 opId（操作人ID），无操作人姓名字段；设计稿「移库人」显示姓名（如「张三」） | 出参增加 opUserName（opId 关联 tbl_userinformation 查询姓名），先例：出库交接接口的 hoUserName | 详情页「移库人」暂绑 opId，空值占位 "-" | 待后端排期 | 2026-07-29
3 | 国际出港移库 (IntExpMove) | 手机版「运单详情」 （头部时间/业务类型/移库信息） | 国际出港移库-分页业务类型IOCO的运单 | POST /IntExpMove/pageQuery | 数据不回填 | opId / opdate / businessType 三字段文档均有定义，但实测（2026-07-28 内网）返回值恒为 null，「已移库」记录亦如此 | 移库完成后回填 opId / opdate；businessType 按实际业务返回（本页恒为 IOCO 场景） | 均做空值兜底显示 "-" | 待后端确认 | 2026-07-29
4 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版筛选弹层「交接人」下拉 （设计稿 02_出库交接） | 国际出港出库交接-分页 / 分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQuery POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 缺入参 | 查询入参没有任何「交接人」筛选字段（hoId 仅存在于出参与 /handover 提交体；入参的 ldId 是组装人，语义不同） | 两个接口入参均增加 hoId（仓管编码，取值同 typeCode/getWHSUserList 返回的 code） | 前端已按 hoId 传参（IntExpOutHandoverViewModel），后端支持后无需改前端；当前该筛选项静默无效 | 待后端排期 | 2026-07-29
6 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版「待/已交接」Tab 角标计数； 平板端底部统计（合计票数/总重量） | 国际出港出库交接-分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 出参恒为 0 | 任意条件下（含无条件、fdate=2026-07-16 等 pageQuery 有数据的条件）出参 totalPc / totalWeight / wbNumber / cargoWeight 恒为 0，与同条件 pageQuery 的 total（12 / 2 条）不一致。2026-07-29 内网 curl 直调复现 | 修正统计 SQL，使口径与 pageQuery 一致（参照移库模块：IntExpMove/pageQueryTotal 与 pageQuery 口径一致且 moveState 过滤正常） | 手机版 Tab 角标与平板底部统计均显示 0；属既有缺陷（平板端一直如此），非手机版适配引入 | 待后端排期 | 2026-07-29 | 对照：IntExpMove/pageQueryTotal 正常（无条件 wbNumber=68，moveState=0/1 分别 67/1，与 pageQuery 一致）。另注意口径：本接口 wbNumber 为运单票数，而手机版 Tab 角标需要「板箱数」（与 pageQuery total 一致），修复时建议同时增加板箱数字段（如 uldNumber），否则角标将显示票数而非板箱数

## 字段语义备忘
接口/模块 | 字段 | 语义（走查确认，以 api-doc 为准）
IntExpOutHandover 出参 | transArea | 库位/待配运区域——列表卡片与详情页「库位」绑它（平板端同源）
IntExpOutHandover 出参 | location | 待配运操作（/waitingTrans）写入的库位名
IntExpOutHandover 入参 | ldId | 组装人（中文名），不是交接人
IntExpOutHandover 出参 | hoUserName / hoId | 交接人姓名（后端关联查询）/ 交接人编码
IntExpOutHandover 入参 | handoverState | 交接状态（integer，0 未交接 / 1 已交接）——不是 hoState
IntExpMove 入参 | moveState | 移库状态（integer，0 未移库 / 1 已移库）
typeCode/getSpecialCodeByParam | flag / ieFlag | flag=1 国际；ieFlag 必须传空串（传 "E" 返回空数组）

## 已解决归档
序号 | 模块 | 页面 | 接口定义 | 接口地址 | 问题类型 | 问题描述 | 期望调整 | 前端现状 | 状态 | 记录日期 | 备注
（后端修复并前端联调通过后，把「问题清单」中的整行移到本表，并在备注注明修复版本与验证日期；本行为说明，勿删）
5 | 国际出港出库交接 (IntExpOutHandover) | 手机版「待交接/已交接」Tab + Tab 角标计数 | 国际出港出库交接-分页 / 分页合计 | POST /IntExpOutHandover/pageQuery POST /IntExpOutHandover/pageQueryTotal | 待验证 | 第一版前端误传 hoState（文档中不存在），两个 Tab 返回同一批数据，曾被误判为「后端不支持」。查 api-doc 确认正确参数名为 handoverState（integer，0 未交接 / 1 已交接），前端已于 2026-07-29 改正 | 无需后端改动（如实机验证 handoverState=0/1 过滤仍不生效，再升级为后端缺陷） | 前端已改为 handoverState，待内网实机复核过滤与角标计数生效 | 已解决 | 2026-07-29 | 前端已改为 handoverState 并验证通过（2026-07-29 内网模拟器）：pageQuery 传 0/1 分别返回 8/4 条且状态纯净，字符串 "0"/"1" 形式同样生效；App 端 Tab 切换请求体与列表行为均正确。原备注：状态类入参文档类型为 integer，前端传字符串 "0"/"1" 依赖 Jackson 隐式转换（移库页实测可用）

## 使用说明
后端接口对接问题清单（5.5 寸手机端适配）
用途：手机端适配过程中发现的接口缺陷/缺失能力，按「模块 → 页面 → 接口定义 → 接口地址」索引，作为与后端开发的对接文档。
维护规则（前端/AI 侧）：
1. 每适配完一个页面，新问题追加到「问题清单」表末尾，序号递增，记录日期写当天；
2. 后端修复并联调通过后，整行移入「已解决归档」表，备注注明修复版本与验证日期；
3. 所有入参/出参以 api-doc MCP（AgentFox）中的最新接口文档为准核对，查询方法见项目内 .claude/skills/phone-adapt/references/api-doc.md；
4. 走查中确认过的字段语义写入「字段语义备忘」表，避免重复排查；
5. 「状态」列取值：待后端排期 / 待后端确认 / 前端已改待验证 / 已解决（移入归档）。
维护记录：
2026-07-29 初版，覆盖「出港移库」「出库交接」两页走查结论（问题 1~5）。
2026-07-29 内网模拟器验证：handoverState 过滤生效（问题 5 移入归档）；新增问题 6（出库交接 pageQueryTotal 出参恒 0）。
2026-07-29 App 端到端复核（fdate=2026-07-16）：待交接 Tab 返回 PMC87990MU、已交接 Tab 返回 PMC87666MU（交接人张三），与后端直调结果一致；Tab 角标因问题 6 恒显示 0。