## 适配报价单
航空货运作业管理系统 APP
5.5 寸手持端 UI 适配 —— 工时与报价
计价标准：900 元 / 人天，与一期《航空货运作业管理系统报价》（总价 8 万）单价一致
序号 | 主菜单 | 功能模块 | 适配页面数 | 弹层/面板数 | 详情Tab子页 | 其中新增页面 | 工时(人天) | 单价(元) | 报价(元)
一、业务模块页面适配（11 个模块）
1 | 综合管理 | ULD 管理 | 4 | 2 | — | 1 | 4 | 900 | 3600
2 | 国际出港 | 出库交接 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 900 | 1800
3 | 国际出港 | 出港计重 | 6 | 2 | — | 1 | 5.5 | 900 | 4950
4 | 国际出港 | 出港运抵 | 4 | 3 | — | 3 | 4.75 | 900 | 4275
5 | 国际出港 | 出港移库 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 900 | 1800
6 | 国际出港 | 出港查询 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4.75 | 900 | 4275
7 | 国际出港 | 出港仓库 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 900 | 3150
8 | 国际进港 | 进港仓库 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 900 | 2250
9 | 国际进港 | 提取出库 | 2 | 1 | — | 1 | 2.25 | 900 | 2025
10 | 国际进港 | 进港查询 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 900 | 2700
11 | 国际进港 | 进港移库 | 3 | 1 | — | 3 | 4.75 | 900 | 4275
小 计 |  |  |  |  | 12
二、基础建设与测试交付
12 | 基础建设 | 手机端适配框架搭建 | — | — | — | — | 2.5 | 900 | 2250
13 | 基础建设 | 横竖屏形态改造 | — | — | — | — | 1 | 900 | 900
14 | 基础建设 | 手机端公共 UI 组件开发 | — | — | — | — | 6 | 900 | 5400
15 | 基础建设 | 新增页面注册与路由接入 | — | — | — | — | 1 | 900 | 900
16 | 测试交付 | 接口联调与真机适配测试 | — | — | — | — | 4.5 | 900 | 4050
17 | 测试交付 | 平板版本兼容回归 | — | — | — | — | 2 | 900 | 1800
18 | 测试交付 | 内部测试与缺陷修复 | — | — | — | — | 4 | 900 | 3600
小 计
合 计