## 适配报价
航空货运作业管理系统 APP
5.5 寸手持端 UI 适配 —— 工时与报价明细
序号 | 主菜单 | 功能模块 | 页面 | 含弹层/面板 | 含 Tab 子页 | 适配说明 | 工时(人天) | 报价(元)
| ▍综合管理 | [5 empty] | 4 | 3600
|  | ULD 管理（4 个页面） |  |  |  |  | 4 | 3600
1 | 综合管理 | ULD 管理 | ULD 列表 | 1 | — | 含筛选弹层、批量多选与批量删除 | 1.75 | 1575
2 | 综合管理 | ULD 管理 | ULD 详情 | — | — | 新建（只读） | 0.75 | 675
3 | 综合管理 | ULD 管理 | ULD 新增 | 1 | — | 含选项选择面板、状态三态化改造 | 1.5 | 1350
4 | 综合管理 | ULD 管理 | ULD 修改 | — | — | 复用「ULD 新增」表单 | 0 | 0
| ▍国际出港 | [5 empty] | 22.5 | 20250
|  | 出库交接（2 个页面） |  |  |  |  | 2 | 1800
5 | 国际出港 | 出库交接 | 出库交接列表 | 1 | — | 含筛选弹层、待交接 / 已交接 Tab | 1.5 | 1350
6 | 国际出港 | 出库交接 | 板箱详情 | — | — | 新建；现有数据结构已完整覆盖 | 0.5 | 450
|  | 出港计重（6 个页面） |  |  |  |  | 5.5 | 4950
7 | 国际出港 | 出港计重 | 待计重列表 | 1 | — | 含筛选弹层 | 1 | 900
8 | 国际出港 | 出港计重 | 开始计重 | — | — | 布局重写；录入字段最多 | 1.25 | 1125
9 | 国际出港 | 出港计重 | 计重记录列表 | 1 | — | 含筛选弹层 | 1.25 | 1125
10 | 国际出港 | 出港计重 | 计重明细 | — | — | 含修改记录列表 | 0.75 | 675
11 | 国际出港 | 出港计重 | 修改记录编辑 | — | — | 布局重写 | 0.75 | 675
12 | 国际出港 | 出港计重 | 运单详情 | — | — | 新建；现有数据结构已完整覆盖 | 0.5 | 450
|  | 出港运抵（4 个页面） |  |  |  |  | 4.75 | 4275
13 | 国际出港 | 出港运抵 | 出港运抵列表 | 2 | — | 含筛选弹层、重置状态弹层、待运抵 / 已运抵 Tab | 1.75 | 1575
14 | 国际出港 | 出港运抵 | 分单明细 | 1 | — | 新建；含分单筛选弹层 | 1 | 900
15 | 国际出港 | 出港运抵 | 补充信息（收 / 发货人） | — | — | 新建 | 1.25 | 1125
16 | 国际出港 | 出港运抵 | 回执 | — | — | 新建 | 0.75 | 675
|  | 出港移库（2 个页面） |  |  |  |  | 2 | 1800
17 | 国际出港 | 出港移库 | 出港移库列表 | 1 | — | 含筛选弹层、待移库 / 已移库 Tab | 1.5 | 1350
18 | 国际出港 | 出港移库 | 运单详情 | — | — | 新建；现有数据结构已完整覆盖 | 0.5 | 450
|  | 出港查询（4 个页面） |  |  |  |  | 4.75 | 4275
19 | 国际出港 | 出港查询 | 出港查询列表 | 1 | — | 含侧滑筛选面板（10 项） | 1.25 | 1125
20 | 国际出港 | 出港查询 | 出港详情 | — | 3 | 含运单信息 / 仓库信息 / 库位信息 3 个子页 | 1.75 | 1575
21 | 国际出港 | 出港查询 | 运单编辑 | — | — | 布局重写 | 1 | 900
22 | 国际出港 | 出港查询 | 运单追踪 | — | — | 新建；四个模块共用一套实现 | 0.75 | 675
|  | 出港仓库（3 个页面） |  |  |  |  | 3.5 | 3150
23 | 国际出港 | 出港仓库 | 出港仓库列表 | 2 | — | 含筛选面板、扫码遮罩 | 1.5 | 1350
24 | 国际出港 | 出港仓库 | 出港货物详情 | — | 3 | 新建；含 3 个子页，及清仓 / 修改库位 / 出库 / 入库操作迁移 | 1.75 | 1575
25 | 国际出港 | 出港仓库 | 运单追踪 | — | — | 复用出港查询实现 | 0.25 | 225
| ▍国际进港 | [5 empty] | 12.5 | 11250
|  | 进港仓库（3 个页面） |  |  |  |  | 2.5 | 2250
26 | 国际进港 | 进港仓库 | 进港仓库列表 | 2 | — | 复用出港仓库；含筛选面板、扫码遮罩 | 1 | 900
27 | 国际进港 | 进港仓库 | 进港货物详情 | — | 3 | 复用出港仓库；含 3 个子页及操作迁移 | 1.25 | 1125
28 | 国际进港 | 进港仓库 | 运单追踪 | — | — | 复用出港查询实现 | 0.25 | 225
|  | 提取出库（2 个页面） |  |  |  |  | 2.25 | 2025
29 | 国际进港 | 提取出库 | 提取出库列表 | 1 | — | 含筛选弹层、待出库 / 已出库 Tab | 1.5 | 1350
30 | 国际进港 | 提取出库 | 运单详情（含提货信息） | — | — | 新建 | 0.75 | 675
|  | 进港查询（4 个页面） |  |  |  |  | 3 | 2700
31 | 国际进港 | 进港查询 | 进港查询列表 | 1 | — | 复用出港查询；含侧滑筛选面板 | 1 | 900
32 | 国际进港 | 进港查询 | 进港详情 | — | 3 | 复用出港查询；含 3 个子页 | 1 | 900
33 | 国际进港 | 进港查询 | 运单编辑 | — | — | 复用出港查询 | 0.75 | 675
34 | 国际进港 | 进港查询 | 运单追踪 | — | — | 复用出港查询实现 | 0.25 | 225
|  | 进港移库（3 个页面） |  |  |  |  | 4.75 | 4275
35 | 国际进港 | 进港移库 | 进港移库列表 | 1 | — | 新建；含模块骨架（数据模型 / 接口 / 路由 / 菜单权限）、筛选弹层、Tab | 3 | 2700
36 | 国际进港 | 进港移库 | 运单详情 | — | — | 新建 | 0.75 | 675
37 | 国际进港 | 进港移库 | 拍照上传 | — | — | 新建；复用现有图片上传能力 | 1 | 900
页面适配小计（37 个页面） |  |  |  | 17 | 12 |  | 39 | 35100
公共组件开发
38 | — | — | 手机版表单录入组件 | — | — | 输入 / 下拉 / 日期，含必填校验与输入联想 | 1.5 | 1350
39 | — | — | 手机版搜索组件 | — | — | 搜索框 + 扫码入口 | 0.5 | 450
40 | — | — | 底部筛选弹层容器 | — | — | 各模块筛选面板通用外壳 | 0.5 | 450
41 | — | — | 底部选项选择面板 | — | — | 下拉选项弹层 | 0.5 | 450
42 | — | — | 手机版标题栏 | — | — | 蓝底居中标题 + 返回 | 0.25 | 225
43 | — | — | 列表卡片基类与状态标签 | — | — | 卡片容器、状态色板 | 0.5 | 450
44 | — | — | 底部操作条 | — | — | 全选 + 统计 + 主操作按钮 | 0.25 | 225
45 | — | — | 二次确认弹窗手机版 | — | — | 沿用现有确认弹窗逻辑 | 0.25 | 225
46 | — | — | 尺寸 / 配色 / 文字样式体系 | — | — | 手机端全局样式 | 0.75 | 675
47 | — | — | 组件联调与视觉打磨 | — | — | — | 1 | 900
小 计
适配框架
48 | — | — | 设备形态识别与布局自动切换 | — | — | 自动区分平板 / 手机并加载对应布局 | 2.5 | 2250
49 | — | — | 横竖屏形态改造 | — | — | 现有 95 个页面为平板横屏，手机端需竖屏且双形态兼容 | 1 | 900
50 | — | — | 新增页面注册与路由接入 | — | — | 17 个新增页面 | 1 | 900
小 计
测试交付
51 | — | — | 接口联调与 5.5 寸真机适配测试 | — | — | 沿用现有接口 | 4.5 | 4050
52 | — | — | 平板版本兼容回归 | — | — | 公共基础组件有改动，需回归现有平板版 | 2 | 1800
53 | — | — | 内部测试与缺陷修复 | — | — | — | 4 | 3600
小 计
合 计 |  |  |  | 17 | 12