## 工时报价汇总
航空货运作业管理系统 APP —— 5.5 寸手持端 UI 适配 工时与报价明细
计价标准 900 元/工时(人天)，与《长卿科技-航空货运作业管理系统报价》一致 ¦ 范围：仅前端 UI 适配，逻辑层复用，不含后端接口开发与可选增项 ¦ 工时按「计价单元 × 逐页核算」得出，每页依据见 Sheet2
序号 | 主菜单 | 功能模块 | 工作项数 | 页面数 | 弹层/面板数 | 其中纯布局复用 | 其中需新增/改造 | 工时(人天) | 报价(元)
一、11 个业务模块页面适配
1 | 综合管理 | ULD 管理 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3600
2 | 国际出港 | 出库交接 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1800
3 | 国际出港 | 出港计重 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5.5 | 4950
4 | 国际出港 | 出港运抵 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4.75 | 4275
5 | 国际出港 | 出港移库 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.875 | 1687.5
6 | 国际出港 | 出港查询 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4.875 | 4387.5
7 | 国际出港 | 出港仓库 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3150
8 | 国际进港 | 进港仓库 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2250
9 | 国际进港 | 提取出库 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 2025
10 | 国际进港 | 进港查询 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2700
11 | 国际进港 | 进港移库 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4.75 | 4275
小计（业务模块）
二、基础建设与测试交付（含第一版遗漏项）
12 | 基础建设 | 手机适配框架 | 1 | — | — | — | — | 2.5 | 2250
13 | 基础建设 | 竖屏改造与 Manifest 双形态 | 1 | — | — | — | — | 1 | 900
14 | 基础建设 | 公共 UI 组件手机版 | 1 | — | — | — | — | 6 | 5400
15 | 基础建设 | 新页面 Manifest 注册 + ARouter 路由 + 跳转封装 | 1 | — | — | — | — | 1 | 900
16 | 测试交付 | 接口联调 + 5.5 寸真机适配自测 | 1 | — | — | — | — | 4.5 | 4050
17 | 测试交付 | Pad 版全量回归 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1800
18 | 测试交付 | 内部测试 BUG 修复 | 1 | — | — | — | — | 4 | 3600
小计（基础建设与测试交付）
合计
说明：
1. 工时口径：不采用「原报价打折」，而是先定义计价单元，再对 11 个模块逐页核对现有 Activity / ViewModel / Bean 字段后累加。每页的依据、对应文件行数、字段核对结论见 Sheet2。
2. 计价单元取值：列表页 0.75（activity 布局 + item 卡片 + ViewHolder 适配 + 自测）· 只读详情页 0.75（新建 Activity+VM+布局+注册+路由）· 数据全覆盖的详情页 0.5 · 表单页 0.75~1.25（按字段数）· Fragment 子视图 0.375~0.5 · 弹层 0.25~0.375 · 复杂筛选面板 0.5 · Tab 与状态过滤 0.25~0.375 · 需新增逻辑或接口对接 0.75~1.5。
3. 复用前提（已验证）：ViewModel 层不持有 View；Activity 极薄（IntExpStorageUseActivity 195 行仅引用 binding.srl / binding.rv / binding.viewModel）；ViewHolder 按 id 访问控件。手机版新增 *_phone 布局 + layoutId() 分支即可，Pad 版零改动。
4. 已核实「字段全覆盖、纯布局」的新增页：出库交接-板箱详情（GjcUldUseBean 11 个字段全中）、出港移库-运单详情（GjcMove 覆盖）、出港运抵-分单明细（数据已在内嵌子列表）、出港计重-运单详情。
5. 已核实「非纯布局」的项：ULD 详情与表单（ULDBean 缺 3 字段、状态需两态改三态）· 提取出库-详情（bean 缺 7 字段）· 出港运抵-补充信息与回执（gjc 侧无接口）· 运单追踪（需轨迹接口）· 进港移库（全新模块）。
6. gjj 侧的进港仓库、进港查询按对应出港模块的 70% 计：结构可整体复制，但始发站/目的站、回执项（进港 3 项 vs 出港 5 项）等字段需逐项改造并重新自测。
7. 本表按沿用现有后端接口估算。出库交接、提取出库的「待/已」Tab 若后端不加状态参数，采用客户端过滤实现。
8. 不含：首页 / 登录 / 我的（设计稿缺失，属阻塞项，需尽早补图）· 全部可选增项 · 后端接口开发。若需同步至 air-cargo 仓库，为文件级复制，不另计工时。
9. 交付周期：单人约 12 周；建议 2 人分线（国际出港 / 国际进港）并行约 7 周，基础建设 10.5 工时需前置约 2 周完成后再并行。

## 逐页核算依据
逐页核算依据 —— 每行均已对照项目实际代码 / Bean 字段核实
序号 | 模块 | 页面 / 工作项 | 类型 | 现有对应实现 · 数据来源核对 | 复用判定 | 计价单元 | 工时
▍ULD 管理
1 | ULD 管理 | ULD 列表(卡片+全选+批量删除条) | 列表 | activity_uld_list.xml(118) + item_uld_list.xml(254) + UldListViewModel(115) | 布局重写，VM 复用 | 列表页 0.75 | 0.75
2 | ULD 管理 | 筛选弹层(入库时间/进港航班号/所属航司/来源) | 弹层 | 现搜索区仅 状态/ULD编号/后四位 三项 | 新增筛选项，需扩查询参数 | 复杂弹层 0.5 | 0.5
3 | ULD 管理 | ULD 详情(只读) | 详情 | ⚠️ ULDBean 仅 11 字段，缺 进港航班号/来源/入库时间 | 新建页面 + bean 扩字段 | 详情页 0.75 | 0.75
4 | ULD 管理 | ULD 新增 / 修改(共用表单，11 字段) | 表单 | activity_uld_edit.xml(167) + UldEditViewModel | 布局重写 + 新增 4 字段 | 表单页 1.0 | 1
5 | ULD 管理 | 批量多选 / 全选 / 批量删除 | 交互 | ULDBean.checked 已有；现仅单条 deleteUld | VM 增批量逻辑 | 交互 0.5 | 0.5
6 | ULD 管理 | 状态枚举对齐(0正常·1故障 → 可用·占用·维修) | 逻辑 | UldListViewModel.statusList 硬编码两态 | 字典与状态色映射改造 | 逻辑 0.5 | 0.5
▍出库交接
7 | 出库交接 | 列表(待交接·已交接 卡片) | 列表 | activity_int_exp_out_handover.xml(192) + item(300) | 布局重写，VM 复用 | 列表页 0.75 | 0.75
8 | 出库交接 | 待交接 / 已交接 Tab + 分状态计数 | 交互 | GjcUldUseBean.hoUserName / hoDate 可判定；接口无状态参数 | VM 增状态过滤 + 统计 | Tab 0.375 | 0.375
9 | 出库交接 | 板箱详情(含复磅信息) | 详情 | ✅ GjcUldUseBean 全覆盖：dgrCode/carId/fdest/netWeight/transArea/boardType/remark/wtUsername/wtDate/hoUserName/hoDate | 纯布局 + 样板 Activity | 详情页(纯布局) 0.5 | 0.5
10 | 出库交接 | 筛选弹层 | 弹层 | 现有搜索 fdate/fno/fdest/uld | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
▍出港计重
11 | 出港计重 | 待计重列表 | 列表 | activity_gjc_weighing_list.xml(222) + item(316) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
12 | 出港计重 | 待计重筛选(通道号/承运人/运单类型/代理人) | 弹层 | 现搜索区 | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
13 | 出港计重 | 开始计重(全项目字段最多的表单) | 表单 | activity_gjc_weighing_start.xml(496)；含分托计重、级联查询、实时计算 | 布局重写，逻辑全复用 | 大表单 1.25 | 1.25
14 | 出港计重 | 计重记录列表 | 列表 | activity_gjc_weighing_record_list.xml(183) + item(272) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
15 | 出港计重 | 记录筛选(入库日期起止/代理/特码/目的站/计重人) | 弹层 | 现搜索区 | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
16 | 出港计重 | 计重明细(含修改记录子列表) | 详情 | activity_gjc_weighing_record_details.xml(270) | 布局重写 | 详情+子列表 0.75 | 0.75
17 | 出港计重 | 修改记录编辑页 | 表单 | activity_gjc_assemble_weight_edit.xml(233) + item(66) | 布局重写 | 表单页 0.75 | 0.75
18 | 出港计重 | 运单详情(只读) | 详情 | ✅ GjcMaWb 字段覆盖 | 纯布局 | 详情页(纯布局) 0.5 | 0.5
▍出港运抵
19 | 出港运抵 | 列表(主运单卡片) | 列表 | activity_int_exp_arrive.xml(239) + item(511，全项目最大 item) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
20 | 出港运抵 | 待运抵 / 已运抵 Tab | 交互 | ✅ GjcMaWb.declareStatus 已有 | VM 增过滤 | Tab(字段已有) 0.25 | 0.25
21 | 出港运抵 | 筛选弹层 | 弹层 | 现搜索区 | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
22 | 出港运抵 | 重置状态弹层 | 弹层 | dialog_int_exp_arrive_reset.xml(87) 已有 | 布局重写 | 弹层 0.25 | 0.25
23 | 出港运抵 | 分单明细页(全选 + 批量申报) | 列表 | ✅ 数据已在 item_int_exp_arrive_sub(152) 内嵌子列表 | 内嵌改独立页 + 独立多选 | 列表页 0.75 | 0.75
24 | 出港运抵 | 分单筛选弹层 | 弹层 | — | 新增 | 弹层 0.375 | 0.375
25 | 出港运抵 | 补充信息(收/发货人 + 国家代码 + 通讯方式) | 表单 | ❌ gjc 侧无接口(仅 IntImpAirManifest/complete 为进港用) | 新页面 + 新接口对接 | 新逻辑表单 1.25 | 1.25
26 | 出港运抵 | 回执页(多条单一窗口回执) | 列表 | ❌ GjcMaWb.response 为单字符串，设计为多条列表 | 新页面 + 新接口对接 | 新逻辑列表 0.75 | 0.75
▍出港移库
27 | 出港移库 | 列表 | 列表 | activity_int_exp_move.xml(206) + item(319) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
28 | 出港移库 | 待移库 / 已移库 Tab | 交互 | ✅ GjcMove.moveState + 查询参数 moveState 均已有 | 直接接入 | Tab(参数已有) 0.25 | 0.25
29 | 出港移库 | 运单详情 | 详情 | ✅ GjcMove 覆盖：range/by1/awbTypeName/businessType/goodsCn/spCode/agentName/opdate | 纯布局 | 详情页(纯布局) 0.5 | 0.5
30 | 出港移库 | 筛选弹层 | 弹层 | 现有 awbType/by1/dest1/moveState | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
▍出港查询
31 | 出港查询 | 列表 + 顶部统计条 | 列表 | activity_gjc_query.xml(237) + item(318) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
32 | 出港查询 | 侧滑筛选面板(10 项) | 面板 | ✅ layout_gjc_query_filter.xml(171) 同款逻辑已有 | 布局重写 | 复杂面板 0.5 | 0.5
33 | 出港查询 | 详情页壳 + Tab 栏 + ViewPager2 | 详情 | activity_gjc_query_details.xml(125) | 布局重写 | 详情壳 0.375 | 0.375
34 | 出港查询 | 运单信息 Tab | Fragment | fragment_gjc_query_waybill.xml(319) | 布局重写 | Fragment 0.5 | 0.5
35 | 出港查询 | 仓库信息 Tab | Fragment | fragment_gjc_query_warehouse.xml(157) + item(119) | 布局重写 | Fragment 0.375 | 0.375
36 | 出港查询 | 库位信息 Tab | Fragment | fragment_gjc_query_storage.xml(137) + item(99) | 布局重写 | Fragment 0.375 | 0.375
37 | 出港查询 | 运单编辑页 | 表单 | activity_gjc_query_edit.xml(303) | 布局重写 | 表单页 1.0 | 1
38 | 出港查询 | 运单追踪(流转状态时间轴) | 新页面 | ⚠️ 仅 LogDetailActivity 有类似实现，需轨迹接口 | 首次实现，含时间轴组件 | 新逻辑页 1.0 | 1
▍出港仓库
39 | 出港仓库 | 列表(去除库位子列表) | 列表 | activity_int_exp_storage_use.xml(253) + item(419) + sub(102) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
40 | 出港仓库 | 筛选面板 | 面板 | 现搜索区 | 布局重写 | 复杂面板 0.5 | 0.5
41 | 出港仓库 | 扫码遮罩页 | 弹层 | ScanModel 已有 | 布局 | 弹层 0.25 | 0.25
42 | 出港仓库 | 详情 3 Tab(运单/仓库/库位) | 详情 | 字段与出港查询详情同源，但业务上下文不同 | 参照查询详情结构 | 详情+3Tab 1.0 | 1
43 | 出港仓库 | 清仓 / 修改库位 / 出库 / 入库 迁至详情页 | 交互重构 | ⚠️ 现为列表双层多选批量；4 个 dialog(87×4) 可复用 | VM 调整 + 4 弹层适配 | 交互重构 0.75 | 0.75
44 | 出港仓库 | 运单追踪 | 复用 | 复用出港查询实现 | 仅数据接入 | 复用 0.25 | 0.25
▍进港仓库
45 | 进港仓库 | 整模块(列表/筛选/扫码/详情3Tab/操作重构/追踪) | 复用 | activity_int_imp_storage_use.xml(253) + item(433) + sub(102) + 3 dialog；结构同出港仓库，但字段为始发站、回执 3 项 | 整体复制 + gjj 字段逐项改造 + 自测 | 出港仓库 × 70% | 2.5
▍提取出库
46 | 提取出库 | 列表 | 列表 | activity_int_imp_pick_up_dlv.xml(204) + item(266) | 布局重写 | 列表页 0.75 | 0.75
47 | 提取出库 | 待出库 / 已出库 Tab + 分状态计数 | 交互 | IntImpPickUpDLVBean.dlvTime / pickFlag 可判定；接口无状态参数 | VM 增过滤 + 统计 | Tab 0.375 | 0.375
48 | 提取出库 | 运单详情(含提货信息) | 详情 | ⚠️ IntImpPickUpDLVBean 缺 提货车辆/业务类型/运单类型/始发·目的港/承运人/入库时间/出库人 共 7 项 | 布局 + 协调后端补字段 + 前端预留 | 详情页 0.75 | 0.75
49 | 提取出库 | 筛选弹层 | 弹层 | 现有 beginDate/endDate/agentCode/no/spCode | 布局重写 | 弹层 0.375 | 0.375
▍进港查询
50 | 进港查询 | 整模块(列表/筛选面板/详情壳/3 Tab/编辑页) | 复用 | activity_int_imp_query.xml(234) + item(325) + filter(172) + 3 Fragment + edit(326)；字段为始发站、回执 3 项 | 整体复制 + gjj 字段逐项改造 + 自测 | 出港查询(除追踪) × 70% | 2.75
51 | 进港查询 | 运单追踪 | 复用 | 复用出港查询实现 | 仅数据接入 | 复用 0.25 | 0.25
▍进港移库
52 | 进港移库 | Bean / API / Activity / VM / ViewHolder 骨架 + 菜单权限接入 | 新建 | ❌ 国际进港无此菜单与任何实现(module_gjj 仅有一个 IntImpMoveClearDialogModel) | 全新，参照国内进港移库 | 新模块骨架 1.5 | 1.5
53 | 进港移库 | 列表 | 列表 | — | 新建 | 列表页 0.75 | 0.75
54 | 进港移库 | 待移库 / 已移库 Tab | 交互 | — | 新建 | Tab 0.375 | 0.375
55 | 进港移库 | 运单详情 | 详情 | — | 新建 | 详情页 0.75 | 0.75
56 | 进港移库 | 拍照上传页 | 新页面 | ✅ UploadUtil / FileBean / 图片三字段规范(pic·originalPic·picNumber)可复用；需带 token 的 Glide 加载 | 复用上传逻辑，规范易错 | 新逻辑页 1.0 | 1
57 | 进港移库 | 筛选弹层 | 弹层 | — | 新建 | 弹层 0.375 | 0.375
页面适配小计 | [6 empty] | 39
▍基础建设与测试交付
58 | 基础建设 | 手机适配框架 | 框架 | DeviceUtil.isPhone；BaseBindingActivity 增 phoneLayoutId() 钩子；ViewModel itemLayoutId 分支；主题/dimens/colors/styles 体系 | 一次性，Pad 版零改动 | — | 2.5
59 | 基础建设 | 竖屏改造与 Manifest 双形态 | 框架 | ⚠️ 现 95 个 Activity 全为 screenOrientation="userLandscape"；适配范围内约 45 个需按设备动态切换方向，含旋转状态保持 | 第一版遗漏项 | — | 1
60 | 基础建设 | 公共 UI 组件手机版 | 组件 | 对标 PadDataLayoutNew(319 kt)+DataLayoutKtx(404)+AutoQueryManager(179)+PadSearchLayout(286)+title_tool_bar：PhoneDataLayout(INPUT/SPINNER/DATE+required+AutoQuery) 1.5、搜索框(含扫码) 0.5、底部筛选容器 0.5、底部选择面板 0.5、手机标题栏 0.25、卡片 item 基类 0.5、底部操作条 0.25、状态标签 0.25、样式体系 0.75、打磨 1.0 | 一次性，全页面复用；第一版低估 | — | 6
61 | 基础建设 | 新页面 Manifest 注册 + ARouter 路由 + 跳转封装 | 框架 | 17 个新增页面 × (Manifest 注册 + ARouterConstants + start() 封装)；CLAUDE.md 列为最易遗漏项 | 第一版遗漏项 | — | 1
62 | 测试交付 | 接口联调 + 5.5 寸真机适配自测 | 测试 | 沿用现有接口；手机竖屏真机逐页验证 | — | — | 4.5
63 | 测试交付 | Pad 版全量回归 | 测试 | ⚠️ 因改动 BaseBindingActivity / BaseActivity / 公共组件，Pad 版 95 个 Activity 需抽样回归 | 第一版遗漏项 | — | 2
64 | 测试交付 | 内部测试 BUG 修复 | 测试 | 适配期内部测试与缺陷修复 | — | — | 4
总计 | [6 empty] | 60
图例：绿底 = 现有 Bean/实现字段已全覆盖，纯布局改造 ¦ 黄底 = 字段或交互存在缺口，需扩展 ¦ 粉底 = 现有系统无对应实现，需新建