## Sheet1
生产系统开发周期与报价
序号 | 功能 / 模块 | 范围说明 | 人天 | 金额（元）
1 | 公共底座 | 脚手架、权限、OPC/Modbus采集、DCS历史数据接入 | 20 | 24000
2 | 报表系统 | 生产日报表、查询统计、对比与合格率分析 | 19 | 22800
3 | 批次管理 | 批次与过程数据记录、指标关联、追溯、AI数据集 | 30 | 36000
4 | AI指标预测 | 纯度预测模型、实时预测、持续优化 | 31 | 37200
5 | 工艺反向优化 | 反向寻优、原料配比、最佳工艺方案 | 28 | 33600
6 | DCS智能控制 | 实时分析、安全约束、半自动控制 | 23 | 27600
7 | 测试与交付 | 联调自测、系统测试/UAT、部署上线 | 27 | 32400
8 | 项目管理 | 项目管理、需求、文档、沟通 | 16 | 19200
合计 |  |  | 194 | 232800