## 报价汇总
生产系统开发周期与报价
序号 | 功能 / 模块 | 范围说明 | 人天 | 金额（元）
1 | 公共底座 | 脚手架、权限、OPC/Modbus采集、DCS历史数据接入 | 20 | 24000
2 | 报表系统 | 生产日报表、查询统计、对比与合格率分析 | 19 | 22800
3 | 批次管理 | 批次与过程数据记录、指标关联、追溯、AI数据集 | 30 | 36000
4 | AI指标预测 | 纯度预测模型、实时预测、持续优化 | 31 | 37200
5 | 工艺反向优化 | 反向寻优、原料配比、最佳工艺方案 | 28 | 33600
6 | DCS智能控制 | 实时分析、安全约束、半自动控制 | 23 | 27600
7 | 测试与交付 | 联调自测、系统测试/UAT、部署上线 | 27 | 32400
8 | 项目管理 | 项目管理、需求、文档、沟通 | 16 | 19200
合计 |  |  | 194 | 232800

## 报价明细
生产系统 — 开发报价单
序号 | 类别 | 功能模块 / 工作项 | 人天 | 金额（元）
1 | 公共底座 | 项目初始化+模块接入+前端脚手架+CI/CD | 3 | 3600
2 |  | 登录+用户权限管理 | 3 | 3600
3 |  | 文件服务+Excel/报表导出 | 3 | 3600
4 |  | OPC/Modbus数据采集服务（协议接入+点位配置+断线重连+采集入库） | 8 | 9600
5 |  | DCS历史站历史数据接入 | 3 | 3600
6 | 报表系统 | 自定义生产日报表（模板配置+自动生成） | 6 | 7200
7 |  | 生产过程数据查询、统计 | 4 | 4800
8 |  | 多批次数据对比分析 | 4 | 4800
9 |  | 趋势、异常、合格率分析 | 5 | 6000
10 | 批次管理 | Batch批次管理（定义/启停/列表查询） | 6 | 7200
11 |  | 每釜过程数据记录（温度/压力/流量/液位曲线） | 6 | 7200
12 |  | 原料、设备、人员、生产时间基础资料管理 | 5 | 6000
13 |  | 阶段性及最终物料指标录入与批次关联 | 4 | 4800
14 |  | 批次数据查询与追溯 | 4 | 4800
15 |  | AI训练/推理数据集构建（抽取/清洗/版本管理） | 5 | 6000
16 | AI指标预测 | 生产数据清洗与特征提取 | 6 | 7200
17 |  | 纯度预测模型建立与训练（单设备基准模型） | 8 | 9600
18 |  | 多设备模型复制框架（按设备独立训练与管理） | 4 | 4800
19 |  | 实时预测服务与结果展示 | 5 | 6000
20 |  | 预测值与实际检测值对比 | 3 | 3600
21 |  | 模型持续训练与优化 | 5 | 6000
22 | 工艺反向优化 | 生产工艺-物料指标关联模型 | 5 | 6000
23 |  | 根据目标指标反向计算工艺参数（寻优算法） | 8 | 9600
24 |  | 原料配比优化（原液添加量建议） | 5 | 6000
25 |  | 最佳工艺方案生成与展示 | 4 | 4800
26 |  | AI工艺调整建议 | 3 | 3600
27 |  | 实际执行结果记录与模型迭代 | 3 | 3600
28 | DCS智能控制 | AI模型/Agent服务接入与调度 | 6 | 7200
29 |  | DCS实时数据分析与调整方案生成 | 5 | 6000
30 |  | 参数上下限与安全约束控制 | 4 | 4800
31 |  | 半自动控制（人工确认后经OPC下发指令） | 6 | 7200
32 |  | 控制执行记录与追溯 | 2 | 2400
33 | 测试与交付 | 联调+自测+Bug修复 | 14 | 16800
34 |  | 系统测试/UAT | 9 | 10800
35 |  | 部署上线 | 4 | 4800
36 | 项目管理 | 项目管理+需求+文档+沟通 | 16 | 19200
合计 |  |  | 194 | 232800