## 开发排期甘特图
西藏移动 企业级项目管理平台 — 开发排期甘特图（2026/06/13 – 06/30，全程无休）
序号 | 子系统 | 类别 | 功能模块 / 工作项 | 开始 | 结束 | 6/13 周六 | 6/14 周日 | 6/15 周一 | 6/16 周二 | 6/17 周三 | 6/18 周四 | 6/19 周五 | 6/20 周六 | 6/21 周日 | 6/22 周一 | 6/23 周二 | 6/24 周三 | 6/25 周四 | 6/26 周五 | 6/27 周六 | 6/28 周日 | 6/29 周一 | 6/30 周二
1 | DICT | 公共底座 | 项目初始化+模块接入+前端脚手架+CI/CD | 06/13 | 06/15
2 | DICT | 公共底座 | 统一认证(中国移动4A)+登录页 | 06/13 | 06/14
3 | DICT | 公共底座 | RBAC权限管理(8角色,菜单+按钮级)（复用，随相关模块交付）
4 | DICT | 公共底座 | 审批流接入配置(4条流程) | 06/15 | 06/18
5 | DICT | 公共底座 | 文件服务+Excel导入导出 | 06/13 | 06/15
6 | DICT | 业务功能 | 登录后首页Dashboard | 06/15 | 06/19
7 | DICT | 业务功能 | 360视图(详情统一视图)（复用，随相关模块交付）
8 | DICT | 业务功能 | 我的(待办/消息/项目) | 06/15 | 06/20
9 | DICT | 业务功能 | 项目管理 | 06/16 | 06/22
10 | DICT | 业务功能 | 5G项目认定管理 | 06/19 | 06/25
11 | DICT | 业务功能 | 5G泛项目管理 | 06/15 | 06/23
12 | DICT | 业务功能 | 5G项目报表(6张报表) | 06/15 | 06/23
13 | DICT | 业务功能 | 专属云项目 | 06/15 | 06/19
14 | DICT | 业务功能 | 大单填报 | 06/15 | 06/23
15 | DICT | 业务功能 | 激励管理(三级审批) | 06/15 | 06/23
16 | DICT | 业务功能 | 项目终止申请 | 06/20 | 06/24
17 | DICT | 测试与交付 | 联调+自测+Bug修复 | 06/22 | 06/29
18 | DICT | 测试与交付 | 系统测试/UAT | 06/25 | 06/29
19 | DICT | 测试与交付 | 部署上线 | 06/28 | 06/30
20 | DICT | 项目管理 | 项目管理+需求+文档+沟通 | 06/13 | 06/30
21 | 融业财 | 合同管理 | 合同管理(列表/新增/详情) | 06/23 | 06/28
22 | 融业财 | 合同管理 | 前向订单录入(订单+IT/CT收入计划+账单) | 06/15 | 06/23
23 | 融业财 | 合同管理 | 框架合同管理(复用合同组件) | 06/25 | 06/27
24 | 融业财 | 产品管理 | 项目产品开通(IT开通/CT订购/甩单/明细) | 06/15 | 06/23
25 | 融业财 | 产品管理 | CT产品订购收入计划(当月校验) | 06/24 | 06/28
26 | 融业财 | 产品管理 | 收入计划编制与确认(多Tab+审核) | 06/15 | 06/24
27 | 融业财 | 产品管理 | 支出计划确认(复用收入框架) | 06/20 | 06/23
28 | 融业财 | 产品管理 | 收入计划达成统计 | 06/21 | 06/24
29 | 融业财 | 欠费管理 | 欠费催缴工单（复用，随相关模块交付）
30 | 融业财 | 欠费管理 | 欠费缴单列表（复用，随相关模块交付）
31 | 融业财 | 智能化 | 附件AI智能解析(PDF/Excel识别提取) | 06/15 | 06/20
32 | 拓商机 | 线索管理 | 线索管理(列表/查询/审批节点) | 06/21 | 06/24
33 | 拓商机 | 线索管理 | 线索录入(客户信息+线索表单) | 06/24 | 06/27
34 | 拓商机 | 商机管理 | 商机管理(列表/查询/导出/废弃/关闭) | 06/16 | 06/23
35 | 拓商机 | 商机管理 | 商机录入(多段表单+自动定级评分+方案) | 06/15 | 06/26
36 | 拓商机 | 商机管理 | 招标信息管理(双Tab+绑定/反馈/丢标复盘) | 06/15 | 06/24
37 | 拓商机 | 售前支撑 | 售前支撑工单(创建/我的工单/处理) | 06/15 | 06/20
38 | 拓商机 | 个人工作台 | 我的商机/待办(复用待办框架) | 06/25 | 06/26
图例: |  | DICT项目管理 |  | 融业财 |  | 拓商机 |  | 周末同样开发

## 关键里程碑
西藏移动 企业级项目管理平台 — 开发计划关键里程碑
工期：2026/06/13 – 06/30（全程无休，共 18 个工作日）
里程碑 | 计划完成日 | 阶段交付物
M1 公共平台底座就绪 | 06/18 | 登录认证、权限、审批流、文件服务等基础能力，支撑各业务模块并行建设
M2 DICT 项目管理核心功能 | 06/25 | 首页、项目管理、5G项目认定/泛项目/报表、专属云、大单填报、激励管理等
M3 融业财 + 拓商机模块 | 06/28 | 合同、收入/支出计划、产品开通、线索/商机、招标信息、售前支撑等
M4 系统测试 / UAT | 06/29 | 全量联调、缺陷修复、用户验收测试通过
M5 部署上线 | 06/30 | 生产环境部署，系统上线验收